ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Ордынского района Новосибирской области

##  от 14.11.2022г. № 74

**ПЛАН**

**проведения Месячника безопасности людей на водных объектах**

 **на территории Чингисского сельсовета в осенне-зимний период 2022-2023 годов**

**(с 14 ноября 2022г. по 16 апреля 2023г.)**

**с.Чингис**

**2022 г**

|  | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения |  Ответственныеисполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах** |
| 1 |  Разработка Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Чингисском сельсовете в осенне-зимний период 2022-2023г.  | до 14.11.2022 | делопроизводитель  | Глава администрации |  |
| 2 |  Проведение совещания по организации осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2022-2023г. | ноябрь 2022 | Глава администрации | Глава администрации |  |
| **II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах** |
| 1 |  Проведение заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в МО Чингисского сельсовета в осенне-зимний период 2022-2023г. | до 1.12.2022 | Глава администрации | Глава администрации |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов МО для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023г. | ноябрь 2022г. | Глава администрации | Глава администрации |  |
| 1.2. |  Проведение уточнения Реестра мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед на водных объектах. | ноябрь-декабрь  | делопроизводитель | Глава администрации |  |
| 1.3. |  Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» и информационных щитов об опасности выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед. | ноябрь-декабрь  | Глава администрации  | Глава администрации |  |
| 1.4. |  Подготовка и распространение памяток «Осторожно, тонкий лед», «На льду внимателен и осторожен» среди населения. | ноябрь-декабрь  | Глава администрации  | Глава администрации |  |
| **III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах** |
| 1 |  Представление отчетов по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в МО Чингисского сельсовета в осенне-зимний период 2022-2023г. | до 16.04.2023 |  Глава администрации  | Глава администрации |  |
| 2 |  Подведение итогов работы главы администрации в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 г. на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  | май 2023г. | Делопроизводитель, Глава администрации  | Глава администрации |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Ордынского района Новосибирской области

##  от 14.11.2022 № 74

**РЕЕСТР**

**Мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед**

**На водных объектах Чингисского сельсовета**

**(по состоянию на 1 января 2022 года)**

| №п/п | Наименование муниципального района, населённого пункта, удаление от населенного пункта (м) | Наименование водного объекта | Количество автомобильного транспорта (за день) | Примерное количество людей (выход в течение дня) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чингисский сельсовет, с.Чингис, 1000 | Обское водохранилище | 15-30 | 5-15 |  |

Глава Чингисского сельсовета О.С. Кондаурова